## 规划表
骑客9月传播工作计划
9月传播策略： 重点传播已有素材，各条线基础信息铺设
条线 | 项目 |  | 第一周 |  |  |  |  | 第二周 | [6 empty] | 第三周 | [6 empty] | 第四周 | [6 empty] | 第五周
[5 empty] | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
核心工作 | KM梳理 |  | KM梳理： 品牌形象、品牌定位、品牌理念等以及目标群体确立
| CEO形象确立 |  | CEO对外形象确立、包装线路规划
| 负面信息处理 |  | 现有全网搜索，负面信息量较少，建议使用覆盖的方式，后期发布的新闻稿件会逐渐覆盖这些负面新闻。 论坛贴吧微博发布者影响力较小，没有必要进行处理。
| 产品页拍摄 |  | 尚诚拍摄，修图
品牌线 | 阵地 | 微博 | 日常维护 | 七夕借势 | 五 1: 日常维护; 第二周 一 4: 日常维护，完成七夕借势抽奖活动; 第二周 四 7: 白露节作图; 第二周 五 8: 借势热点作图¦复婚; 第二周 日 10: 教师节借势; 第三周 一 11: 日常维护; 第四周 一 18: 日常维护; 第五周 一 25: 日常维护; 第五周 五 30: 日常维护
|  | 微信 | 日常更新 | 七夕借势 | 五 1: 日常更新; 第二周 一 4: 开学季¦推送; 第二周 五 8: 借势热点作图朋友圈¦复婚; 第三周 一 11: 推送¦嘻哈文化; 第四周 一 18: 日常更新; 第五周 一 25: 日常更新
| 新闻 |  |  |  | 五 1: 媒体投放稿件; 第二周 二 5: 《嘻哈文化入侵时尚界,骑客平衡车却火了?》; 第二周 三 6: 客户端自媒体发布; 第二周 五 8: 网络媒体投放新闻稿; 第三周 一 11: 客户端自媒体发布; 第三周 五 15: 网络媒体投放新闻稿; 第四周 三 20: 自媒体客户端发布; 第四周 五 22: 网络媒体投放新闻稿; 第五周 二 26: 新闻稿： 《平衡车为什么国外都在玩，国内却很少?》 突出自身产品实力强，山寨根本无法比拟; 第五周 三 27: 自媒体客户端发布 网媒铺设
| 媒体 |  | 拜访媒体筛选 |  | 第二周 一 4: 拜访媒体筛选; 第三周 一 11: 媒体拜访; 第四周 一 18: 媒体拜访
产品线 | 评测、导购 |  | 评测信息 |  | 第五周 一 25: 神文案策划、投放
神文案
口碑线 | WIKI | 百度 |  |  | 第二周 一 4: 百度词条更新
|  | 知乎 |  |  | 第五周 一 25: 知乎策划选题、投放、维护
| 贴吧 |  | 日常维护 |  | 第二周 一 4: 日常维护; 第三周 一 11: 日常维护; 第四周 一 18: 日常维护; 第五周 一 25: 日常维护
| 论坛 |  | 论坛筛选、开拓 |  | 第二周 一 4: 论坛筛选、开拓; 第三周 五 15: 论坛维护; 第四周 五 22: 论坛维护; 第五周 五 29: 论坛维护
CEO线 |  |  |  |  | 第四周 三 20: 稿件投放
项目报告 | bar: 第二周 五 8; 第三周 五 15; 第四周 五 22; 第五周 五 29
成功案例分享 |  |  |  |  | 第五周 四 28: 案例分享